## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省保健康复中心 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 保健康复中心提升服务能力补助经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省保健康复中心
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 1013.1 |  | 1013.1 |  | 585 | 10 | 57.74 | 5.77
|  | 其中：当年财政拨款 | 505 |  | 505 |  | 505 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 508.1 |  | 508.1 |  | 80 |  | 15.74
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实现“云南省保健康复中心转型发展”基本完成，设备落后情况得到较大改善，医疗服务质量大幅提高，建成集医疗、保健、康复、健康管理为一体的保健康复格局，全面提升服务水平。为南亚东南亚国家外宾提供高端保健康复养老养生服务，为国内群众提供特需保健康复养老养生综合服务。康复医疗业务服务水平达到二级康复医院标准，向建设三级康复医院推进。更好的履行医疗、康复、疗养、保健、医养结合、驻地社区卫生等业务职能，打造省级优质干部保健基地、“医养结合”以及面向南亚东南亚国际养老养生中心和健康医疗旅游合作中心品牌。 | [5 empty] | 云南省保健康复中心转型发展不断推进，设备落后情况得到较大改善，医疗服务质量大幅提高。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 57.23
产出指标 |  | 数量指标 | 干部保健人次 | >= | 12000 | 人次 | 4233 | 12.5 | 4.41 | 受疫情影响，传统疗养业务大幅减少。
产出指标 |  | 质量指标 | 患者治愈或好转率 | >= | 85 | % | 90.6 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 时效指标 | 住院患者治疗周期较上年缩短 | >= | 3 | 天 | 1.1 | 12.5 | 4.58 | 患者多为术后康复，住院周期较长。
产出指标 |  | 成本指标 | 业务成本较上年下降率 | >= | 1.5 | % | 0 | 12.5 | 0 | 受人员经费增加影响，总体成本没有降低。
效益指标 |  | 经济效益指标 | 业务收入增长率 | = | 5 | % | 13.1 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 床位使用率 | >= | 68 | % | 39 | 10 | 5.74 | 受疫情影响，住院患者和疗养人员减少。
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 保健对象回访率 | >= | 90 | % | 97 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >= | 95 | % | 99.3 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 63 | 中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。